|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် မဖွယ်မရာပြုမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ကွန်ရက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃** | | | |
| **စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု** | | | |
| **ဦးစားပေး အစီအစဉ်** | **ဆောင်ရွက်ရန်** | **ကာလ** | **တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်** |
| ၁ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှု နှင့် မဖွယ်မရာပြုမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး (PSEA) နှင့် ကျားမ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု (GBV) ကွဲပြား ခြားနား ချက်ကို ကွဲပြားစွာ ရုပ်လုံးပေါ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ။ | (က) PSEA နှင့် GBV အကြား ကွဲပြားခြားနား ချက် နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ/ လှုပ်ရှားမှုများကို မိတ်ဖက် အဖွဲ.များသို့ တင်ပြခြင်း ၊  (ခ) PESA ကွန်ရက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် နှင့် ရှေ.လုပ်ငန်းစဥ် မူကြမ်းကို မျှ၀ေခြင်း ။  (ဂ) ဆွေးနွေးခြင်း ။ | (က)PSEA အဓိကဆက်သွယ်ရမည့် သူ၏ မေးလ်စာရင်းကို ကွန်ရက်၏ မိတ်ဖက်များထံ အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့တောင်းဆိုခြင်း ၊  (ခ) ဒီဂျစ်တယ် အသုံးချ တတ်မြောက်ရေး သင်တန်း ၊  (ဂ) PSEA အသိပညာပေး သင်တန်း \_ သင်တန်းပေးသူ အချိန်ပေးနိုင်မှု ပေါ်မူတည်၍ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊  (ဃ) PSEA အသိပညာပေး သင်တန်း ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း PSEA ကွန်ရက် အစည်းအ၀ေး ကို ကျင်းပခြင်း ။ | (က)UNFPA ၊  (ခ)စိုပြေမြန်မာ ၊  (ဂ)PSEA ညှိနှိုင်းရေးမှုး ၊  (ဃ) ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ရက် |
| ၂။ PESA ကွန်ရက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် မူကြမ်းပြုစုခြင်း | (က) PESA ကွန်ရက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုမှ အခြေခံ၍ မူကြမ်း ရေးဆွဲခြင်း ။  (ခ) မူကြမ်းကို မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များ ၊ အဖွဲ.၀င်များ ဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း ။  (ဂ) မူကြမ်းကို သဘာတူညီထောက်ခံမှု ရယူခြင်း ။ | ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာမှ ၂၀၂၂ မတ်လအထိ | (က)အမျိုးသားအဆင့် PSEA ညှိနှိုင်းရေးမှူး ၊  (ခ)ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ရက် တွဲဖက် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာ၀န်ယူသူများ ၊  (ဂ)ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ရက် အဖွဲ့၀င်များ ။ |
| ၃။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ် ထုတ်မှုနှင့် မဖွယ်မရာပြုမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အဓိက ဆက်သွယ် ရမည့်သူ ( PSEA focal point) | (က) စိတ်ပါ၀င်စားသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို PSEA ဆိုင်ရာ အဓိက ဆက်သွယ်ရမည့်သူ ထားရှိရန် အားပေးခြင်း ၊  (ခ) အဓိက ဆက်သွယ်ရမည့်သူ မေးလ်စာရင်းကို အချိန်နှင့်တ ပြေးညီ မွမ်းမံခြင်း ၊  (ဂ) PSEA ဆိုင်ရာ အဓိကဆက်သွယ်ရမည့်သူအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အစီအစဥ် ရေးဆွဲခြင်း ။ | ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ - ဧပြီ ၂၀၂၂ | (က)ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ရက် တွဲဖက် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာ၀န်ယူသူများ ၊  (ခ) ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ရက် အဖွဲ့၀င်များ ။ |
| ၄။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်/ဦးစားပေးများ | (က) အမျိုးသားအဆင့် PSEA ကွန်ရက် မဟာဗျူဟာ ကို အခြေခံ၍ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း အတွက် PSEA မဟာ ဗျူဟာကို ဖော်ဆောင် ခြင်း၊  (ခ) PESA ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ( ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃)ကို ပြုစုခြင်း၊  (ဂ) PSEA အမျိုးသားကွန်ရက်၊ PSEA ရှမ်းမြောက် ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် နောက်ဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော မဟာဗျူဟာ ၊ လုပ်ဆောင်ချက် အစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် များကို မျှဝေခြင်း ၊  (ဃ) လုပ်ဆောင်ချက်အစီစဥ် တိုးတက်မှု အပေါ် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ် အစီအစဥ် ကို ရေးဆွဲခြင်း ၊  (င) လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။ | ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ - ဇွန် ၂၀၂၂ | (က)အမျိုးသားအဆင့် PSEA ညှိနှိုင်းရေးမှူး ၊  (ခ) ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ယက် တွဲဖက် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာ၀န်ယူသူများ၊  (ဂ)လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်အဖွဲ့များ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ.စည်းခြင်းတွင် ပါ၀င်မည့်သူများ ။ |
| ၅ ။ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ အစီရင်ခံခြင်း (လုပ်ငန်း အစီအစဉ်) | (က) ကွန်ရက်အစည်းအဝေးများ ပုံမှန်ကျင်းပခြင်း၊  (ခ) ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရှိ PSEA လှုပ်ရှားမှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ် တိုးတက်မှု များကို အမျိုးသားအဆင့် PSEA ကွန်ယက် သို့ ပုံမှန် အစီရင်ခံခြင်း၊  (ဂ) ညှိနှိုင်းမှုနှင့် စီစဉ်မှုကို ပံ့ပိုးရန် အချိန်ဇယားပြက္ခဒိန် ကို ရေးဆွဲခြင်း ၊  (ဃ) တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဥ် ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း ။ | **ကွန်ရက်အစည်းအဝေး-** နှစ်လ(သို.မဟုတ် )လေးလ တကြိမ် ၊  **အစီရင်ခံခြင်း** - ကွန်ရက်အစည်းအဝေးပြီးသည့်နောက်ပိုင်း | ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ရက် |
| ၆ ။ PSEA ဆိုင်ရာ အသိ အမြင်များကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ အခြားကွန်ရက် များနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ | (က)ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ICCG အစည်းအ၀ေး နှင့် အထွေထွေညှိနှိုင်းရေး အစည်းအဝေး တွင် PSEA လှုပ်ရှားမှုများကို တင်ပြခြင်း ၊  (ခ) အစုအဖွဲ့များနှင့် ဆက်နွှယ်ပတ်သက် နေသော လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသို့ PSEA၏ နောက်ဆုံးရ အဓိက သတင်းအချက် အလက်များကို ထည့်သွင်းပေးခြင်း၊ | ပုံမှန် | ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ရက် |
| ရ။ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ပေါ် အခြေခံ၍ PSEA အဓိက ဆက်သွယ်ရမည့်သူများကို လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် နမူနာ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီ၏ တာဝန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် PSEA စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ | (က) စစ်တမ်းကို အသုံးပြု၍ PSEA အဓိကဆက်သွယ်ရသူ၏ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်း ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၊  (ခ) ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် သင်တန်းများ ပို.ချခြင်း ။ | ဇူလိုင် - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂ | (က) အမျိုးသားအဆင့် PSEA ညှိနှိုင်းရေးမှူး ၊  (ခ) ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း PSEA ကွန်ရက် ။ |
| ၈ ။ PSEA ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် အားလုံးနှင့် မိတ်ဖက်များ တွင်  (က) SEA အစီရင်ခံစာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် ကွန်ရက်တွင်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း (ဥပမာ -လုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ) ၊  (ခ) ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း များ သိရှိခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်း အားလုံးမှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားခြင်း၊  (ဂ) လုံခြုံစိတ်ချရသော ရွေးချယ်ခန့်ထားမှု လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ သိရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း (အထောက်အထား စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင်) | (က) ရွေးချယ်ထားသော NGO ကွန်ရက်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ မူဝါဒများ ရေးဆွဲရန်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြံပေးနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊  (ခ) လက်ရှိ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို principle #4 ပါ ပြောင်းလဲမှုအား ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်အောင် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်း  (ဂ) ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များက ကွန်ရက်ကို ပြန်လည် တင်ပြခြင်း၊  (ဃ) ကွန်ရက် အဖွဲ့၀င်များသည် ရွေးချယ်ခန်.ထားမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို MIMU ၀ဘ်စာမျက်နှာတွင် ၀ေမျှခြင်း ၊  (င) HR အဖွဲ.တွင် ပိုမို လုံခြုံစိတ်ချ ရသော ရွေးချယ်ခန်.ထားမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကျဥ်းချုံး ဖော်ပြခြင်း ။ | ဒီဇင်ဘာ 2021 မှစတင်၍ | (က) ရှမ်းမြောက် PSEA ကွန်ရက် တွဲဖက် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာ၀န်ယူသူများ၊  (ခ) လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်အဖွဲ့များ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊  (ဂ) ရှမ်းမြောက်ရှိ PSEA အဓိက ဆက်သွယ်ရမည့် သူများ နှင့် အဖွဲ.၀င်များ ။ |